## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIR R00
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
UNIDADE: Estrada dos Bandeirantes, n° 7966 – Rio de Janeiro
OBRA: ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E LAYOUT, PROJETOS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, REDE LÓGICA, CFTV, CLIMATIZAÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL (R$) | BDI | % | MESES
|  |  | 20% |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1.1 | ARQUITETURA | 172460.004 | 186256.8043 | 7.7321 | 0 | 37251.3609 | 37251.3609 | 37251.3609 | 37251.3609 | 18625.6804 | 18625.6804 | 0
1.1.1 | 2º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 02: 20%; MESES MÊS 03: 20%
1.1.2 | 1º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 04: 20%; MESES MÊS 05: 20%
1.1.3 | TÉRREO |  |  |  | MESES MÊS 06: 10%; MESES MÊS 07: 10%
1.2 | HIDROSSANITÁRIO | 1344.9 | 1452.492 | 0.060298 | 0 | 290.4984 | 290.4984 | 290.4984 | 290.4984 | 145.2492 | 145.2492 | 0
1.2.1 | 2º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 02: 20%; MESES MÊS 03: 20%
1.2.2 | 1º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 04: 20%; MESES MÊS 05: 20%
1.2.3 | TÉRREO |  |  |  | MESES MÊS 06: 10%; MESES MÊS 07: 10%
1.3 | ELÉTRICA | 872590.26 | 942397.4808 | 39.122 | 0 | 188479.4962 | 188479.4962 | 188479.4962 | 188479.4962 | 94239.7481 | 94239.7481 | 0
1.3.1 | 2º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 02: 20%; MESES MÊS 03: 20%
1.3.2 | 1º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 04: 20%; MESES MÊS 05: 20%
1.3.3 | TÉRREO |  |  |  | MESES MÊS 06: 10%; MESES MÊS 07: 10%
1.4 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 301466.6464 | 325583.9781 | 13.516 | 0 | 65116.7956 | 65116.7956 | 65116.7956 | 65116.7956 | 32558.3978 | 32558.3978 | 0
1.4.1 | 2º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 02: 20%; MESES MÊS 03: 20%
1.4.2 | 1º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 04: 20%; MESES MÊS 05: 20%
1.4.3 | TÉRREO |  |  |  | MESES MÊS 06: 10%; MESES MÊS 07: 10%
1.5 | AR CONDICIONADO | 347526.01 | 375328.0908 | 15.5811 | 0 | 75065.6182 | 75065.6182 | 75065.6182 | 75065.6182 | 37532.8091 | 37532.8091 | 0
1.5.1 | 2º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 02: 20%; MESES MÊS 03: 20%
1.5.2 | 1º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 04: 20%; MESES MÊS 05: 20%
1.5.3 | TÉRREO |  |  |  | MESES MÊS 06: 10%; MESES MÊS 07: 10%
1.6 | COMBATE CONTRA INCÊNDIO | 78180.76 | 84435.2208 | 3.5052 | 0 | 16887.0442 | 16887.0442 | 16887.0442 | 16887.0442 | 8443.5221 | 8443.5221 | 0
1.6.1 | 2º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 02: 20%; MESES MÊS 03: 20%
1.6.2 | 1º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 04: 20%; MESES MÊS 05: 20%
1.6.3 | TÉRREO |  |  |  | MESES MÊS 06: 10%; MESES MÊS 07: 10%
1.7 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 34141.44 | 36872.7552 | 1.5307 | 5162.1857 | 5162.1857 | 5162.1857 | 5162.1857 | 5162.1857 | 5530.9133 | 5530.9133 | 0
1.7.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15%
1.8 | SERVIÇOS INICIAIS | 27016.322 | 29177.6277 | 1.2113 | 29177.6277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | MESES MÊS 01: 50%
1.8.2 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE |  |  |  | MESES MÊS 01: 50%
1.9 | DIVERSOS | 168110.802 | 181559.6661 | 7.5371 | 0 | 0 | 27233.9499 | 81701.8498 | 72623.8664 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | DIVERSOS |  |  |  | MESES MÊS 03: 15%; MESES MÊS 04: 45%; MESES MÊS 05: 40%
1.10 | TESTES OPERACIONAIS E COMISSIONAMENTO | 4555 | 4919.4 | 0.20422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459.7 | 2459.7 | 0
1.10.1 | TESTES OPERACIONAIS E COMISSIONAMENTO |  |  |  | MESES MÊS 06: 50%; MESES MÊS 07: 50%
1.11 | RETENÇÃO DE 10% DO VALOR CONTRATUAL ATÉ O ACEITE DA OBRA | 0 | 240887.0573 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240887.0573
1.11.1 | RETENÇÃO DE 10% DO VALOR CONTRATUAL ATÉ O ACEITE DA OBRA |  |  |  | MESES MÊS 08: 100%
TOTAL GERAL |  | 2007392.1443 | 2408870.5732
PERCENTUAIS |  |  |  | Simples | 1.426% | 16.12% | 17.25% | 19.51% | 19.13% | 8.283% | 8.283% | 10%
|  |  |  | Acumul | 1.426% | 17.54% | 34.79% | 54.3% | 73.43% | 81.72% | 90% | 100%
VALORES |  |  |  | Simples | 34339.8134 | 388252.9991 | 415486.949 | 469954.8488 | 460876.8655 | 199536.02 | 199536.02 | 240887.0573
|  |  |  | Acumul | 34339.8134 | 422592.8125 | 838079.7615 | 1308034.6104 | 1768911.4759 | 1968447.4959 | 2167983.5158 | 2408870.5732
Item 1.11.1 Equivalente a 10% do valor total do contrato, em medição final, após conclusão de todos os serviços, realização de testes e aceite do BBTS.
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A CNPJ: 42.318.949/0013-18 DGCO Nº 00121-2021 OC Nº 189717

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIR 000
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
UNIDADE: Estrada dos Bandeirantes, n° 7966 – Rio de Janeiro
OBRA: ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E LAYOUT, PROJETOS DE ARQUITETURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, REDE LÓGICA, CFTV, CLIMATIZAÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR TOTAL (R$) | BDI | % | MESES
|  |  | 20% |  | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1 | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
1.1 | ARQUITETURA |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | 2º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 02: 20%; MESES MÊS 03: 20%
1.1.2 | 1º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 04: 20%; MESES MÊS 05: 20%
1.1.3 | TÉRREO |  |  |  | MESES MÊS 06: 10%; MESES MÊS 07: 10%
1.2 | HIDROSSANITÁRIO |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | 2º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 02: 20%; MESES MÊS 03: 20%
1.2.2 | 1º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 04: 20%; MESES MÊS 05: 20%
1.2.3 | TÉRREO |  |  |  | MESES MÊS 06: 10%; MESES MÊS 07: 10%
1.3 | ELÉTRICA |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | 2º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 02: 20%; MESES MÊS 03: 20%
1.3.2 | 1º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 04: 20%; MESES MÊS 05: 20%
1.3.3 | TÉRREO |  |  |  | MESES MÊS 06: 10%; MESES MÊS 07: 10%
1.4 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.1 | 2º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 02: 20%; MESES MÊS 03: 20%
1.4.2 | 1º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 04: 20%; MESES MÊS 05: 20%
1.4.3 | TÉRREO |  |  |  | MESES MÊS 06: 10%; MESES MÊS 07: 10%
1.5 | AR CONDICIONADO |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5.1 | 2º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 02: 20%; MESES MÊS 03: 20%
1.5.2 | 1º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 04: 20%; MESES MÊS 05: 20%
1.5.3 | TÉRREO |  |  |  | MESES MÊS 06: 10%; MESES MÊS 07: 10%
1.6 | COMBATE CONTRA INCÊNDIO |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.1 | 2º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 02: 20%; MESES MÊS 03: 20%
1.6.2 | 1º PAVIMENTO |  |  |  | MESES MÊS 04: 20%; MESES MÊS 05: 20%
1.6.3 | TÉRREO |  |  |  | MESES MÊS 06: 10%; MESES MÊS 07: 10%
1.7 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 15% | 15%
1.8 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8.1 | PROJETO EXECUTIVO |  |  |  | MESES MÊS 01: 50%
1.8.2 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE |  |  |  | MESES MÊS 01: 50%
1.9 | DIVERSOS |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9.1 | DIVERSOS |  |  |  | MESES MÊS 03: 15%; MESES MÊS 04: 45%; MESES MÊS 05: 40%
1.10 | TESTES OPERACIONAIS E COMISSIONAMENTO |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10.1 | TESTES OPERACIONAIS E COMISSIONAMENTO |  |  |  | MESES MÊS 06: 50%; MESES MÊS 07: 50%
1.11 | RETENÇÃO DE 10% DO VALOR CONTRATUAL ATÉ O ACEITE DA OBRA |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11.1 | RETENÇÃO DE 10% DO VALOR CONTRATUAL ATÉ O ACEITE DA OBRA |  |  |  | MESES MÊS 08: 100%
TOTAL GERAL |  | 0 | 0
PERCENTUAIS |  |  |  | Simples | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | Acumul | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
VALORES |  |  |  | Simples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Acumul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Item 1.11.1 Equivalente a 10% do valor total do contrato, em medição final, após conclusão de todos os serviços, realização de testes e aceite do BBTS.
BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A CNPJ: 42.318.949/0013-18 DGCO Nº 00121-2021 OC Nº 189717

## Planilha1 R01
ITEM | VALOR
ARQUITETURA | 172460.004 | 206952.0048
HIDROSSANITÁRIO | 1344.9 | 1613.88
ELÉTRICA | 872590.26 | 1047108.312
CABEAMENTO ESTRUTURADO | 301466.6464 | 361759.9757
AR CONDICIONADO | 347526.01 | 417031.212
COMBATE CONTRA INCÊNDIO | 78180.76 | 93816.912
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 34141.44 | 40969.728
SERVIÇOS INICIAIS | 27016.322 | 32419.5863
DIVERSOS | 168110.802 | 201732.9623
TESTES OPERACIONAIS E COMISSIONAMENTO | 4555 | 5466
TOTAL | 2007392.1443 | 2408870.5732