## CRONOGRAMA
BBTS - BANCO DO BRASIL TECNOLOGIA E SERVIÇOS
OBRA: EXECUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO
ENDEREÇO: | Estrada dos Bandeirantes 7966, Jacarepaguá, Rio de Janeiro RJ | [11 empty] | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3
IDENTIFICAÇÃO DAS ETAPAS | SERVIÇOS | DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE INÍCIO | [10 empty] | Até o 10° dia | Até o 40° dia | Conclusão e aceite da obra
|  | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70
1 | MATRÍCULA DA OBRA NO INSS
PRELIMINARES
IMPLANTAÇÃO | EMISSÃO DE RRT | [11 empty] | 214.82 | 0 | 0
| PLACA DE OBRA | [11 empty] | 203.906 | 0 | 0
LICENÇA DE OBRA
| TAPUMES | [11 empty] | 10264.8 | 6843.2 | 0
| ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | [11 empty] | 1684.75 | 5054.25 | 5054.25
2 | ÁRVORES E RAÍZES | [11 empty] | 11611.24
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
| CONCERTINA | [11 empty] | 1292.8702 | 0 | 0
| CALHA DE ÁGUAS PLUVIAIS | [11 empty] | 1413.6145 |  | 0
| MURO | [12 empty] | 7581.4776 | 5054.3184
| ENTULHO | [11 empty] | 2022.9 |  | 1287.3
3 | ESCAVAÇÃO | [12 empty] | 435.705 | 290.47
MOVIMENTO DE TERRA
4 | FUNDAÇÕES, PILARS E VIGAS | [12 empty] | 18655.4334 | 12436.9556
ESTRUTURA
5 | ALVENARIA DE BLOCOS | [12 empty] | 8833.2816 | 5888.8544
ALVENARIA
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA | [12 empty] | 11661 | 7774
PINTURA
7 | REINSTALAÇÃO DE CALHA | [13 empty] | 1413.6145
DIVERSOS
| REINSTALAÇÃO DE CONCERTINA | [13 empty] | 1292.8702
| INSTALAÇÃO DE CHAPIM | [13 empty] | 2667
8 | LIMPEZA DA OBRA | [13 empty] | 367.8
LIMPEZA FINAL
[12 empty] | 131300.6815 | 28708.9008 | 59064.3476 | 43527.4332
|  | DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE INÍCIO 70: DBI | 32825.1704 | 7177.2252 | 14766.0869 | 10881.8583
|  | DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE INÍCIO 70: TOTAL | 164125.8519 | 35886.1259 | 73830.4345 | 54409.2914
[12 empty] | 100% | 21.87% | 44.98% | 33.15% | bar: DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DE INÍCIO 70

## ORÇAMENTO
BBTS
CONSTRUÇÃO DE MURO
CONSTRUTORA:
Item | SERVIÇOS |  | Unidade | Quant. | Valores |  |  |  |  | Totais
[5 empty] | Unitários |  | Parciais
[5 empty] | Material | M.de Obra | Material | M.de Obra | Total
1 | Administração Local, Mobilização, Desmobilização e Apoio Tecnológico | [8 empty] | 29319.976
AD 20.05.0300 | 1 | Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura. | m2 | 400 | 15.88 | 26.89 | 6352 | 10756 | 17108
| 2 | Placa de obra | unidade | 1 | 42.83 | 161.076 | 42.83 | 161.076 | 203.906 |  | TRUE
| 3 | Anotação de responsabilidade técnica (ART) | unidade | 1 | 0 | 214.82 | 0 | 214.82 | 214.82
| 4 | Equipe técnica da obra - Engenheiro | hora | 175 | 0 | 67.39 | 0 | 11793.25 | 11793.25
2 | Movimento de Terra | [8 empty] | 726.175
MT 05.05.0050 | 1 | Escavacao manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarra), ate 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. | m3 | 17 | 0 | 28.24 | 0 | 480.08 | 480.08
MT 15.05.0250 | 2 | Reaterro de vala, compactado a maco, em camadas de 30cm de espessura maxima, com material de boa qualidade. | m3 | 8.3 | 0 | 29.65 | 0 | 246.095 | 246.095
3 | Demolições e retiradas | [8 empty] | 20465.0055
SC 05.05.0900 | 1 | Demolicao manual de concreto armado estando as pecas em posicao espacial sobre o terreno ou plano horizontal de trabalho, inclusive o empilhamento lateral dentro do canteiro. | m3 | 45.84 | 0 | 275.65 | 0 | 12635.796 | 12635.796
| 2 | Retirada e reassentamento de calha de concreto para águas pluviais | m | 95.45 | 0 | 29.62 | 0 | 2827.229 | 2827.229
| 3 | Retirada e recolocação de concertina metálica sobre o muro | m | 95.45 | 0 | 27.09 | 0 | 2585.7405 | 2585.7405
| 4 | Corte de espécies vegetais | verba | - | 0 | 2300 | 0 | 2300 | 2300
| 4 | Destoca manual | unidade | 2 | 0 | 58.12 | 0 | 116.24 | 116.24
4 | Estruturas | [8 empty] | 31092.389
ET 10.05.0100 | 1 | Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. | kg | 621.6 | 2.16 | 0 | 1342.656 | 0 | 1342.656
ET 10.05.0103 | 2 | Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 8mm. Fornecimento, incluimdo 10% de perdas e arame 18. | kg | 257.58 | 2.12 | 0 | 546.0696 | 0 | 546.0696
ET 10.05.0106 | 3 | Aco CA-50 para armadura de concreto, com saliencia ou mossa, coeficiente de conformacao superficial minimo (aderencia) igual a 1,5, diametro de 10mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. | kg | 1165.8 | 2.06 | 0 | 2401.548 | 0 | 2401.548
ET 10.10.0061 | 4 | Corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, aco CA-50, em barra redonda, com diametro entre 6,3mm e 12,5mm. | kg | 2044.98 | 0 | 3.53 | 0 | 7218.7794 | 7218.7794
ET 15.10.0400 | 5 | Formas de madeira para moldagem de pecas de concreto com paramentos planos, em lajes, vigas, paredes etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmontagem, servindo a madeira 4 vezes, tabuas de madeira serrada, com 2,5 cm de espessura, servindo tambem para travessas, exclusive escoramento. | m2 | 262.76 | 6.24 | 33.62 | 1639.6224 | 8833.9912 | 10473.6136
ET 45.10.0067 | 6 | Concreto bombeado com fck=25MPa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocacao nas formas, espalhamento, adensamento mecanico e acabamento. | m3 | 24.11 | 312.66 | 65.18 | 7538.2326 | 1571.4898 | 9109.7224
5 | Alvenarias e Paredes Divisórias | [8 empty] | 14722.136
AL 05.25.0450 | 1 | Alvenaria de blocos de concreto (20x20x40)cm, com argamassa de cimento e areia no traco 1:6, em paredes de 0,20m de espessura, de superficie corrida, ate 3m de altura, e medida pela area real. | m2 | 194.48 | 37.09 | 38.61 | 7213.2632 | 7508.8728 | 14722.136
6 | Transporte, Carga e Descarga | [8 empty] | 12873
TC 05.15.0100 | 1 | Retirada de entulho de obra em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final. | m3 | 60 | 50 | 11.3 | 3000 | 678 | 3678
| 2 | Retirada de resíduos vegetais em cacamba de aco com 5m3 de capacidade, inclusive carregamento do container, transporte e descarga, exclusive tarifa de disposicao final. | m3 | 150 | 50 | 11.3 | 7500 | 1695 | 9195
8 | Pintura | [8 empty] | 19435
| 1 | Pintura silicone hidrofugante | m2 | 460 | 9.6 | 2.88 | 4416 | 1324.8 | 5740.8
| 2 | Pintura resina acrílica à base de água sobre blocos de concreto | m2 | 460 | 23.04 | 6.73 | 10598.4 | 3095.8 | 13694.2
9 | Diversos | [8 empty] | 2667
| 1 | Chapim de Argamassa - Peça premoldada de argamassa prensada, com pingadeira | pç | 210 | 0 | 12.7 | 0 | 2667 | 2667
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 131300.6815
|  |  | BDI | [5 empty] | 25% | 32825.1704
|  |  | TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI INCLUSO | [6 empty] | 164125.8519